Protokoll Nr. 7

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Thema/Anlass: | Kontrolle von und Feedback zu Arbeitspaketen der vergangenen Woche.  Erstellung neuer Arbeitspakete. |
| Datum: | Freitag, 16. November 2018 |
| Zeit: | 11:15-12:30 |
| Ort: | FHNW Brugg/Windisch Gebäude vor 6.1H05 |
| Teilnehmende: | Pascal Puschmann  Frank Imhof (Protokoll)  Lars Bachmann  Roni Fischer  Michel Alt  Christoph Kuhn (Sitzungsleiter) |
|  |  |
| Entschuldigt: |  |
|  |  |
| Protokollkopie an: |  |
|  |  |

**Traktandenliste**

1. **Besprechung alter Arbeitspakete und Feedback**
2. **Verteilung neuer Arbeitspakete**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Protokollpunkte:** | | **Wer** | **Termin** |
| 1. | Christoph hat Projektstrukturplan erstellt. Problem: Tabelle wird in Latex nicht schön dargestellt. |  |  |
| 2. | Roni hat die Organigramm-Grafik verbessert. Wurde als gut befunden und ist bereits integriert. |  |  |
| 3. | Frank stellte das Hochhaus Modell vor: 432 Park Avenue. Wurde als gut befunden. |  |  |
|  | Pascal erwähnte, dass der Turbokompressor für unsere Anwendung nicht in Frage kommt. |  |  |
|  | Lars erwähnt, dass für eine Tanklösung eine Tauchpumpe geeignet wäre. Mögliche Probleme bei der Realisierung wurden besprochen (Siphon-Effekt) |  |  |
|  | Michel erwähnte, dass die Korrosion durch Keramikbeschichtung der Turbine gut vermindert werden könnte. Die anfallenden Wartungsarbeiten wären einfach, da das Metall nur aufgeschweisst und neu beschichtet werden müsste. |  |  |
|  | **Traktanden:** |  |  |
| 1. | **Formatierung für Tabellen finden und ausprobieren.**  **Falls keine gefunden werden können: Projektstrukturplan im Word fertigstellen und als .pdf exportieren.** | Lars, Christoph | 19.11.2018, 20:00 |
| 2. | **Zahlen sowohl in ILV, wie auch in Projektstrukturplan.docx (innerhalb Ext. files) eintragen. Dies brauchen wir, um so bald wie möglich den Budgetplan machen zu können.** | alle | 16.11.2018 |
| 3 | **Zahlen und Namen (Verantwortliche) in Risikotabelle einfügen. Falls Zeit, auch Design der Tabelle an Tabellenvorlage von Pascal anpassen.** | Roni | 20.11.2018, 12:00 |
| 4 | **Neue Recherchepunkte schön ausarbeiten, entweder Word oder Latex. Wichtig: Quellen von Bildern und Angaben müssen vorhanden sein.** | Michel, Lars, Frank, Pascal | 30.11.2018 |
| 5. | **Endgeschwindigkeiten recherchieren: volles Rohr vs. nicht volles Rohr. Zuerst Widerstände dokumentieren, dann ausrechnen anhand von Modell 432 Park Avenue.** | Michel | 30.11.2018 |
| 6. | **Terminplan erstellen. Daten von Projekt 3 verwenden und Tabellenvorlage von Pascal benutzen.** | Christoph | 20.11.2018, 12:00 |
| 7. | **Dieses Protokoll gegenlesen** | **Lars** | 19.11.2018 |
| 8. | **Sitzungsleiter 21.11.18** | **Michel** | 21.11.2018 |
| 9. | **Budget erstellen. Tabellenvorlage von Pascal benutzen.** | **Lars** | 20.11.2018, 12:00 |
| 10. | **Kontrolle/Überprüfung der Arbeiten** | **Frank** | 20.11.2018 |

Sitzungsleiter: Protokollführer:

**Unterschrift:**