Protokoll Nr. 9

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Thema/Anlass: | Ziel der Sitzung ist 1. die Fertigstellung des Pflichtenhefts und 2. die Planung der Projektwuche. |
| Datum: | Freitag, 23. November 2018 |
| Zeit: | 10:15-11:00 Uhr |
| Ort: | FHNW Brugg/Windisch Gebäude vor 6.1D30 |
| Teilnehmende: | Pascal Puschmann  Frank Imhof  Lars Bachmann  Roni Fischer  Michel Alt (Protokoll)  Christoph Kuhn (Sitzungsleiter) |
|  |  |
| Entschuldigt: |  |
|  |  |
| Protokollkopie an: |  |
|  |  |

**Traktandenliste**

**1. Stunden von den Sitzungen eintragen in Terminplan und Strukturplan**

**2. Aktualisierung des Budgets**

**3. Risikotabelle richtig ins Latex einfügen**

**4. Schauen ob alle Sections richtig in Latex eingebettet sind**

**5. Ausarbeiten von KIS**

**6. Fragen ob Grobkonzept weggelassen werden kann**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Protokollpunkte:** | | **Wer** | **Termin** |
| 1. | Stunden der Sitzungen wurden von Christoph in Termin- und Strukturplan eigeführt. -> Erhöhte Stunden erheblich. | Christoph | 23.11.18 |
| 2. | Verhältnis Stunden für Text/ Sitzungen fraglich (Pascal). 1h Pro Pers./Woche. -> Projektstrukturplan anpassen [Verantwortliche, Stunden] | Christoph, Frank, Lars | 24.11.18  16:00 Uhr |
| 3. | Einfügen der Risikotabelle in Latex erledigt. | Roni, Frank | 22.11.18 |
| 4. | Sections richtig in Latex einbetten. | Lars, Frank | 23.11.18 |
| 5. | KIS vorbereiten. Gegenlesen Pascal | Michel | 25.11.18  13:00 Uhr |
| 6. | Grobkonzept kann weggelassen werden. | Frank | 23.11.18 |
| 7. | GitHub: Bei Änderungen einen kurzen Beschrieb (1-2 Wörter) im Titel machen, falls nötig nähere Beschreibung in discription machen. | Alle |  |
|  |  |  |  |
|  | **Traktanden:** |  |  |
| 1. | **Neuer Branch in GitHub erstellen.** | Pascal | 25.11.18  10:00Uhr |
| 2. | **Pflichtenheft Org. Teil fertig machen.** | Alle | 25.11.18  13:00Uhr |
| 3 | **Arbeitspakete Projektwoche:**  **- Übersicht**  **- Optimierung (Tank, Turbine, Rohr)**  **- Grobkonzepte:**  **1. Mit Tank (Tauchpumpe oder Ventil)**  **2. Ohne Tank**  **- Auswertung im Idealfall (Tower 482 ParkAv. New York)**  **- Begründung/Bedingungen für Nicht-/Anwendung**  **- Nutzwertanalyse Grobkonzepte**  **- Kostenübersicht** | Frank, Michel  Roni, Lars  Michel, Pascal | KW 48 |
| 4 | **Präsentation vorbereiten.** |  | KW 48 |
| 5. | **Wirkungsgrad volles-/leeres Rohr, Tank Detail-evaluierung.** | Michel, Lars | 26.11.18 |
| 6. | **Visualisierungsprogramm suchen, Visualisierung erstellen.** | Christoph | 26.11.18 |
| 7. | **Protokoll gegenlesen** | Roni | 25.11.18 |

Sitzungsleiter: Protokollführer:

**Unterschrift:**