Protokoll Nr. 3

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Thema/Anlass: | Arbeitsweise und Befindlichkeit |
| Datum: | Freitag, 26. Oktober 2018 |
| Zeit: | 11:15-12:00 |
| Ort: | FHNW Brugg/Windisch Gebäude 6.1H07 |
| Teilnehmende: | Pascal Puschmann  Frank Imhof  Lars Bachmann (Sitzungsleiter)  Roni Fischer (Protokoll) |
|  |  |
| Gäste: | Frau Gertiser |
|  |  |
| Entschuldigt: | Christoph Kuhn |
|  |  |
| Protokollkopie an: | - |
|  |  |

**Traktandenliste**

**Allgemeines Befinden (-11.05)**

1. **Feedback Motivation für Projekt**
2. **Evaluation bisherigen Arbeit und Organisation am Projekt (-11:30)**

**Auflistung von negativen Punkten (Störfaktoren/Demotivation)**

**Auflistung der positiven Punkte**

1. **Verbesserungsmassnahmen (-11:30)**

**Wie organisieren wir uns in der Zukunft?**

**Gibt es regeln, die wir bestimmen müssen?**

1. **Github Hilfe (-11:45)**

**Bestimmen von Jab-Ref-Chef**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Protokollpunkte:** | | **Wer** | **Termin** |
| 1. | Die meisten haben viel zu tun deshalb ist die Motivation in der Skala von 1-10 bei ca. 5-6, dagegen wurden Massnahmen getroffen um diese zu steigern, sie Protokollpunkt 6. | alle | 26.10.18 |
| 2. | **Positive Aspekte: Projektleiter, Github, Latex, interessante Recherchen**  Negative Aspekte: abwesende Mitglieder, Deadlines, Arbeitsverteilung, Zeitplan | alle | 26.10.18 |
| 3. | **Sonntagabend müssen die Quellen und die Recherchetexte erledigt sein.** | alle | 29.1016 |
| 4. | **Jab-Reb Chef wurde nicht bestimmt. Wird in der nächsten Sitzung angeschaut und bestimmt.** | alle | 02.11.18 |
|  |  |  |  |
| 5. | **Weiter Punkte die Aufgestellt wurden, sind die neuen Regeln:**   * **Sitzungen jeweils Freitagmorgen** * **Mittwochabend wird die Arbeit die erledigt sein muss auf Github heraufgeladen, sonst wird es auf Discord mit einer Begründung und neuem Termin gemeldet bis wann die Arbeit comited werden kann.** * **Eigeninitiative** | alle |  |
| 6. | **Protokoll gegenlesen** | Frank |  |
|  |  |  |  |
|  | **Traktanden:** |  |  |
| 1. | **Interne Leistungverrechnung im Excel wird erstellt (ILV)** | Pascal | 02.11.18 |
| 2. | **Sonntagabend müssen die Quellen und die Recherchetexte erledigt sein.** | alle |  |
| 3. | **Ab Montag die Schlussfolgerung der Recherchen erstellt** | Lars | 31.10.18 |
| 4. | **Nächste Sitzung wird Zeitplan erstellt für Lastenheft**  **(Abgabe 23.11.18)** | Protokollführer |  |
|  |  |  |  |

Sitzungsleiter: Protokollführer:

**Unterschrift:**