## Sheet1
[9 empty] | 2018 | [12 empty] | 2019
|  | KW 38 | KW 39 | KW 40 | KW 41 | KW 42 | KW 43 | KW 44 | KW 45 | KW 46 | KW 47 |  |  | KW 48 |  |  | KW 49 | KW 50 | KW 51 | KW 52 | KW 01 | KW 02
|  | 21.09.18 | 28.09.18 | 05.10.18 | 12.10.18 | 19.10.18 | 26.10.18 | 02.11.18 | 09.11.18 | 16.11.18 | 23.11.18 | 26.11.18 | 27.11.18 | 28.11.18 | 29.11.18 | 30.11.18 | 07.12.18 | 14.12.18 | 21.12.18 | 28.12.18 | 04.01.19 | 11.01.19
Meilensteine
Teamgründung |  | KW 38: 21.09.18
Produktwahl |  | KW 40: 05.10.18
Recherchedokument |  | KW 44: 02.11.18
Organisatorisches Pflichtenheft |  | 2018 KW 47: 23.11.18
Technisches Pflichtenheft | [16 empty] | 07.12.18
Abgabe Dossier | [18 empty] | 21.12.18
Präsentation | [21 empty] | 11.01.18
Arbeitspaket | Aufwand [PS]
Gesamt | 448
1. Analyse | 105 | bar: KW 38 to KW 42; 2018 KW 45 to 2018 KW 47
1.1. Lastenheft | 55
1.1.1. Problemerkennung | 20 | bar: KW 38 to KW 39
1.1.2. Problemstrukturierung | 20 | bar: KW 38 to KW 39
1.1.3. Zielformulierung | 15 | bar: KW 40
1.2. Recherchearbeit | 50
1.2.1. Marktanalyse | 8 | bar: KW 39 to KW 42
1.2.2. Infrastrukturen | 11 | bar: KW 39 to KW 42
1.2.3. Integration in bestehende Systeme | 3 | bar: KW 39 to KW 42
1.2.4. Sicherhiet | 7 | bar: KW 39 to KW 42
1.2.5. Abrasion an Turbine | 3 | bar: KW 39 to KW 42
1.2.6. Turbokompressor oder Netzeinspeisung | 1 | bar: 2018 KW 45 to 2018 KW 47
1.2.7. Abwassertank als Puffer | 2 | bar: 2018 KW 45 to 2018 KW 47
1.2.8. Energie/Leistungsberechnung | 15 | bar: 2018 KW 45 to 2018 KW 47
2. Entwurf | 35 | bar: KW 38 to KW 41; 2018 KW 46 to 2018 KW 47
2.1. Ideenfindung | 20 | bar: KW 38 to KW 41; 2018 KW 46 to 2018 KW 47
2.2. Ideenselektion | 5
2.3. Ideenausarbeitung | 10
3. Projektmanagement | 22 | bar: 2018 KW 46 to 2018 KW 47
3.1. Projektstrukturplan | 5 | bar: 2018 KW 46 to 2018 KW 47
3.2. Terminplan | 10 | bar: 2018 KW 47
3.3. Budget | 2 | bar: 2018 KW 46 to 2018 KW 47
3.4. Risikoanalyse | 5 | bar: 2018 KW 46 to 2018 KW 47
4. Dokumentation | 86
4.1. Recherchedokument | 11 | bar: KW 39 to KW 44
4.2. Pflichtenheft: Organisatorischer Teil | 10 | bar: KW 44 to 2018 KW 47
4.3. Pflichtenheft: Technischer Teil | 25
4.4. Dossier | 20
4.5. Abschlusspräsentation | 20
5. Sitzungen | 160
6. Reserve | 40