## Projektstrukturplan
Projektstrukturplan | Verantwortlicher | Aufwand (PS) | NICHT AKTUELL!!!
1. Analyse |  | 105
1.1. Lastenheft |  | 55
1.1.1. Problemerkennung | Alle | 20
1.1.2. Problemstrukturierung | Alle | 20
1.1.3. Zielformulierung | Alle | 15
1.2. Recherchearbeit |  | 50
1.2.1. Marktanalyse | FI | 8
1.2.2. Infrastrukturen | LB | 11
1.2.3. Integration in bestehende Systeme | CK | 3
1.2.4. Sicherheit | RF | 7
1.2.5. Abrasion an Turbine | LB | 3
1.2.6. Turbokompressor oder Netzeinspeisung | PP | 1
1.2.7. Abwassertank als Puffer | LB | 2
1.2.8. Energie/Leistungsberechnung | PP | 15
2. Entwurf |  | 35
2.1. Ideenfindung | Alle | 20
2.2. Ideenselektion | Alle | 5
2.3. Ideenausarbeitung | Alle | 10
3. Projektmanagement |  | 27
3.1. Projektstrukturplan | PP | 5
3.2. Terminplan | CK | 10
3.2.1. Ablaufplanung | CK | 5
3.3. Budget | LB | 2
3.4. Risikoanalyse | RF | 5
4. Dokumentation |  | 86
4.1. Recherchedokument | Alle | 11
4.2. Pflichtenheft: Organisatorischer Teil | Alle | 10
4.3. Pflichtenheft: Technischer Teil | Alle | 25
4.4. Dossier | Alle | 20
4.5. Abschlusspräsentation | Alle | 20
5. Sitzungen |  | 160
5.1. Reserve | Alle | 160
6. Reserve |  | 40
6.1. Reserve | Alle | 40

## Projektbudget
Budget
Phase | Stunden | Stundenanteil | Kosten | Kostenanteil
1. Analyse | 105 | 20.71% | 7770 | 19.7%
2. Entwurf | 115 | 22.68% | 8510 | 21.58%
3. Projektmanagement | 26 | 5.128% | 3848 | 9.756%
4. Dokumentation | 121 | 23.87% | 8954 | 22.7%
5. Sitzungen | 100 | 19.72% | 7400 | 18.76%
6. Reserve | 40 | 7.89% | 2960 | 7.505%
TOTAL | 507 | 100% | 39442 | 100%
Gesamtkosten: | 39442
Total Stunden: | 507
Anzahl Teammitglieder: | 6
Stunden pro Person: | 84.5