## Recherche-Dokument
ILV
Recherche-Dokument
| Woche 1+2 |  | Woche 3 |  | Woche 4 |  | Woche 5
| Zeit in h | Beschreibung | Zeit in h | Beschreibung | Zeit in h | Beschreibung | Zeit in h | Beschreibung
Pascal | 12 | - Github eingerichtet - LaTex eingerichtet + File mit wichtigen Befehlen - Layout/Design - Einleitung - Meine Recherche - Korrekturen | 3.5 | - Master aufgeräumt - Files die direkt in Master geladen wurden in branch Verbesserung gewechselt - ILV Tabelle - Kleine Aenderungen vorgenommen - Latex Literatur
Roni | 7 | Protokolle1&2 erstellt + geschrieben Recherche | 6 | Protokoll 2 angepasst zusätzliche Änderung Vorlage Einladung , ,Recherche Abrasion
Frank | 8 | - eigene Recherche - Textkorrekturen, Feedback - LateX Kompilierfehler behoben | 3 | - Quellen für meinen Text eingerichtet - Fehler im Literaturverzeichnis behoben - Korrekturlesen | 0.2 | Projektstrukturplan Zeiten eingetragen & addiert, wo möglich
Lars | 10 | - Recherchearbeit - Zusammenfassung - Discord Server | 3.5 | - Quellen - Verbesserung Recherchearbeit
Christoph | 4 | -aufschliessen zum Team - in Thematik einlesen | 4 | - eigene Recherchen zu "Integration in bestehende Systeme"
| Total: | 61

## Pflichtenheft org.
ILV
Pflichtenheft organisatorischer Teil
| Woche 1 |  | Woche 2 |  | Woche 3
| Zeit in h | Beschreibung | Zeit in h | Beschreibung | Zeit in h | Beschreibung
Pascal | 0.5 | Github | 3 | - Recherche Turbokompressor/Netzeinspeisung (1h) -Projektstrukturplan(1h) -Struktur Pflichtenheft angepasst (1h)
Roni | 1 | Organigramm | 2,5 | Organigramm angepasst Grafik für Risikoanalyse/Risikotabelle | 2 | Risikoanalysetabelle erstellen
Frank | 1 | Sitzung Planen (9. November) | 2 | Projektvereinbarung 0.5h Inputenc Error wegbringen 0.5h Gegenlesen 0.5h Modell recherchieren 0.5h | 5 | Pflichtenheft Risikoanalyse Bildqualität verbessern Projektstrukturplantabellen -> LateX Projektbudgettabelle vervollstaendigt
Lars | 1.5 | Struktur Pflichtenheft | 2 | Recherche Abwassertank/Hebeanlage Grafik für Risikoanalyse
Michel |  |  | 5 | Abrasion Turbine volles/leeres Rohr
Christoph | 3 | Projektstrukturplan | 1.5 | Projektbudget

## Pflichtenheft techn.
Pflichtenheft technischer Teil
| Vorwochenende |  | 2018-11-26 |  | 2018-11-27 |  | 2018-11-28 |  | 2018-11-29 |  | 2018-11-30 |  | 2018-12-01 |  | 2018-12-02 |  | letzte Woche
| Zeit in h | Beschreibung | Zeit in h | Beschreibung | Zeit in h | Beschreibung | Zeit in h | Beschreibung | Zeit in h | Beschreibung | Zeit in h | Beschreibung | Zeit in h | Beschreibung | Zeit in h | Beschreibung | Zeit in h | Beschreibung
Pascal |  |  | 10 | -Grundstruktur (1h) - Kleinere Korrekturen(0.8h) + Batchdatei (0.2h) - KIS (1h) - Auswertung (6h) -Berchnungen (1h) | 7 | - Fehler Korrigiert(1h) - Berechnungen (3h) - Recherche kosten(1h) - Recherche Phater Noster Prinzip(1h) - Auswertung (1h) | 7 | - Grafiken erstellt für Prinzipien Grobkonzepte (2h) - Berechnungen Grobkonzept 1 (4h) - Auswertung beschrieben (1h) | 6.5 | - Konzept4 Grafiken angepasst (0.5h) - Berechnungen Grobkonzpet 2 und 3 (4h) - Auswertung fertig geschrieben (2h) | 7 | - Detailkonzept erstellt und beschrieben (0.5h) - Recherche Kettenförderer (2h) - Grafiken gesucht und angepasst (0.5h) - Detailkonzept Kettenförderer beschriebn (1h) - Kostenrecherche Kettenförderer (1h) - Korrekturlesen (1h) | 6.5 | - Grobkonzept überarbeitet (3h) - Recherchiert (1h) - Detailkonzept erweitert(0.5h) - Beschrieben was muss noch gemacht werden und AP daraus geschlossen und verteilt (1h) - Kontrollsystem Komponente herausgesucht (1h)
Roni |  |  | 7.5 | -Mindmap (2,5) - Grobkonzept.tex (5h) | 7.5 | -Grobkonzept gegenlesen, verbessern (1h) - Morphologischer Kasten(1.5h) - Mindmap zusammenfügen& verbesseren( 1h) - Grobkonzept und Tabelle vereinheitlich. (3.5) - Fehlerbehebung ( 1h) | 8.5 | -Nwa informiert & grundgerüst erstellt(1.5h) - Tabelle bearbeitet(2h) - recherch minimalwasserPelton ( 2h) - Grobkonzept(2) - Risikoanalyse ( 1h) | 8 | -recherche wechselrichter (2h) - Tabelle bearbeitet/kostenzusammenstellung (2h) - recherch Pelton/wasserrad (2) - Grobkonzept 1/4 angepasst (1) - Risikoanalyse ( 1h) |  | -Recherche Wechselrichter/gleichrichter() - Förderungsanlage/Wechselrichter beschrieben() - - -
Frank |  |  | 7.5 | KIS gegenlesen, verbessern 0.5h - Ueberblick.tex 5h - Modell.tex 1h - Modell.png 0.5h - Github diverses. 0.5h | 8.75h | - LateX Tabellenrecherche 1h - LateX Tabelle erstellt 0.5h - LateX fehler behoben 0.25h - Uebersicht Tabellen neu gemacht 2.5h - Modell.png erstellt mit GIMP 0.5h -Grobkonzepttabelle verbessert (Design und Inhalt)2h - Modellgrafik Grobkonzept1 angefangen 1h - Recherche Tagesgang Trinkwasserverbrauch 1h | 7 | - Grafiken Grobkonzept 2&3 erstellt 2.5h - prov Nutzwertanalyse Tabellen erstellt 2h - Projektplanung 0.5h - Ziele besser definiert 1.5h - Grobkonzept 4 angefangen LateX 0.5h | 7 | - Projektplanung 0.5h - Recherche Preis fuer Abwasserrohrmontage 1h - Nutzwertanalyse 4h - An den Zielen herumgeschraubt 1.5h
Lars |  | Anpassung Projektbudget (1h) | 7.5 | - Grobkonzept 2 & 3 (inklusive komplettüberarbeitung nach Voice Sitzung) (5h) - Mindmap (1.5h) | 8 | - Fehlerbehebung ( 0.5h) - Ausfüllen der Tabelle für Grobkonzept + Fehlerbehebung(1h) - Grobkonzept angepasst und überarbeitet (2.5h) - Grobkonzept von Roni gegengelesen (0.5h) - Morphologischer Kasten (1.5h) - Handskizze für Grobkonzepte (1.5h) - Recherche Pather Noster (0.5h)
Michel |  |  | 9 | -KIS (2h) - Leistungsberechnung (7h) | 5 | -Rechere Minimalwasser Pelton (3h) - Leistungsberechnung (2h) | 9 | - Berechnung Grobkonzept 2 (3h) - Berechnung Grobkonzept 3 (4h) - Recherche Minimalwasser Pelton (2h) | 7 | - Leistungsberechnung (1h) - Recherche Generator&Gleichrichter (3h) - Recherche Peltonturbine (3h) | 6 | -Rechere Generator, Getriebe, Gleichrichter, Konverter (6h)
Christoph
[6 empty] | + 1.5 Sitzung |  | + 1.5 Sitzung |  | + 2.5 Sitzung