## Recherche-Dokument
ILV
Recherche-Dokument
| Woche 1+2 |  | Woche 3 |  | Woche 4 |  | Woche 5
| Zeit in h | Beschreibung | Zeit in h | Beschreibung | Zeit in h | Beschreibung | Zeit in h | Beschreibung
Pascal | 12 | - Github eingerichtet - LaTex eingerichtet + File mit wichtigen Befehlen - Layout/Design - Einleitung - Meine Recherche - Korrekturen | 3.5 | - Master aufgeräumt - Files die direkt in Master geladen wurden in branch Verbesserung gewechselt - ILV Tabelle - Kleine Aenderungen vorgenommen - Latex Literatur
Roni | 7 | Protokolle1&2 erstellt + geschrieben Recherche | 6 | Protokoll 2 angepasst zusätzliche Änderung Vorlage Einladung , ,Recherche Abrasion
Frank | 8 | - eigene Recherche - Textkorrekturen, Feedback - LateX Kompilierfehler behoben | 3 | - Quellen für meinen Text eingerichtet - Fehler im Literaturverzeichnis behoben - Korrekturlesen | 0.2 | Projektstrukturplan Zeiten eingetragen & addiert, wo möglich
Lars | 10 | - Recherchearbeit - Zusammenfassung - Discord Server | 3.5 | - Quellen - Verbesserung Recherchearbeit
Christoph | 4 | -aufschliessen zum Team - in Thematik einlesen | 4 | - eigene Recherchen zu "Integration in bestehende Systeme"
| Total: | 61

## Pflichtenheft org.
ILV
Pflichtenheft organisatorischer Teil
| Woche 1 |  | Woche 2 |  | Woche 3
| Zeit in h | Beschreibung | Zeit in h | Beschreibung | Zeit in h | Beschreibung
Pascal | 0.5 | Github | 3 | - Recherche Turbokompressor/Netzeinspeisung (1h) -Projektstrukturplan(1h) -Struktur Pflichtenheft angepasst (1h)
Roni | 1 | Organigramm | 2,5 | Organigramm angepasst Grafik für Risikoanalyse/Risikotabelle | 2 | Risikoanalysetabelle erstellen
Frank | 1 | Sitzung Planen (9. November) | 2 | Projektvereinbarung 0.5h Inputenc Error wegbringen 0.5h Gegenlesen 0.5h Modell recherchieren 0.5h | 5 | Pflichtenheft Risikoanalyse Bildqualität verbessern Projektstrukturplantabellen -> LateX Projektbudgettabelle vervollstaendigt
Lars | 1.5 | Struktur Pflichtenheft | 2 | Recherche Abwassertank/Hebeanlage Grafik für Risikoanalyse
Michel |  |  | 5 | Abrasion Turbine volles/leeres Rohr
Christoph | 3 | Projektstrukturplan | 1.5 | Projektbudget

## Pflichtenheft techn.
Pflichtenheft technischer Teil
| Vorwochenende |  | 2018-11-26 |  | 2018-11-27 |  | 2018-11-28 |  | 2018-11-29 |  | 2018-11-30 |  | letzte Woche
| Zeit in h | Beschreibung | Zeit in h | Beschreibung | Zeit in h | Beschreibung | Zeit in h | Beschreibung | Zeit in h | Beschreibung | Zeit in h | Beschreibung | Zeit in h | Beschreibung
Pascal |  |  | 10 | -Grundstruktur (1h) - Kleinere Korrekturen(0.8h) + Batchdatei (0.2h) - KIS (1h) - Auswertung (6h) -Berchnungen (1h)
Roni |  |  | 7.5
Frank |  |  | 7.5 | KIS gegenlesen, verbessern 0.5h - Ueberblick.tex 5h - Modell.tex 1h - Modell.png 0.5h - Github diverses. 0.5h
Lars
Michel |  |  | 9 | -KIS (2h) - Leistungsberechnung (7h)
Christoph
Grobkonzept(5.5)