## Projektstrukturplan
Projektstrukturplan | Verantwortlicher | Aufwand (PS)
1. Analyse |  | 105
1.1. Lastenheft |  | 55
1.1.1. Problemerkennung | Alle | 20
1.1.2. Problemstrukturierung | Alle | 20
1.1.3. Zielformulierung | Alle | 15
1.2. Recherchearbeit |  | 50
1.2.1. Marktanalyse | FI | 8
1.2.2. Infrastrukturen | LB | 11
1.2.3. Integration in bestehende Systeme | CK | 3
1.2.4. Sicherheit | RF | 7
1.2.5. Abrasion an Turbine | LB | 3
1.2.6. Turbokompressor oder Netzeinspeisung | PP | 1
1.2.7. Abwassertank als Puffer | LB | 2
1.2.8. Energie/Leistungsberechnung | PP | 15
2. Entwurf |  | 35
2.1. Ideenfindung | Alle | 20
2.2. Ideenselektion | Alle | 5
2.3. Ideenausarbeitung | Alle | 10
3. Projektmanagement |  | 27
3.1. Projektstrukturplan | PP | 5
3.2. Terminplan | CK | 10
3.2.1. Ablaufplanung | CK | 5
3.3. Budget | LB | 2
3.4. Risikoanalyse | RF | 5
4. Dokumentation |  | 86
4.1. Recherchedokument | Alle | 11
4.2. Pflichtenheft: Organisatorischer Teil | Alle | 10
4.3. Pflichtenheft: Technischer Teil | Alle | 25
4.4. Dossier | Alle | 20
4.5. Abschlusspräsentation | Alle | 20
5. Reserve |  | 40
5.1. Reserve | Alle | 40

## Projektbudget
Budget
Phase | Stunden | Stundenanteil | Kosten | Kostenanteil
1. Analyse | 105 | 35.84% | 7770 | 32.81%
2. Entwurf | 35 | 11.95% | 2590 | 10.94%
3. Projektmanagement | 27 | 9.215% | 3996 | 16.88%
4. Dokumentation | 86 | 29.35% | 6364 | 26.88%
5. Reserve | 40 | 13.65% | 2960 | 12.5%
TOTAL | 293 | 100% | 23680 | 100%
Gesamtkosten: | 23680
Total Stunden: | 293
Anzahl Teammitglieder: | 6
Stunden pro Person: | 48.8333